## Plan1
CRONOGRAMA
No. | Atividade | Ano 1 | [11 empty] | Ano 2 | [11 empty] | Ano 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Manutenção e Desenvolvimento de Céu | bar: Ano 1 1 to Ano 3 12
2 | Infraestrutura de Hardware | bar: Ano 1 1 to Ano 1 6
Infraestrutura de Software
3 | Runtime de Ciência de Energia | bar: Ano 1 1 to Ano 1 12
4 | Device Drivers | bar: Ano 1 1 to Ano 2 12
Aplicações IoT
5 | Periféricos Básicos | bar: Ano 1 4 to Ano 1 12
6 | Rádio & Protocolos de Rede | bar: Ano 1 7 to Ano 2 6
7 | Medição e Avaliação de Consumo Energético | bar: Ano 1 10 to Ano 2 12
Arquiteturas Complexas
8 | Infraestrutura de Hardware | bar: Ano 3 1 to Ano 3 12
9 | Infraestrutura de Software | bar: Ano 3 1 to Ano 3 12
10 | Aplicações | bar: Ano 3 7 to Ano 3 12
PLANO DE TRABALHO
No. | Atividade | Ano 1 1: Quando?; Ano 1 7: Quem?; Ano 1 11: O quê?; Ano 2 12: Por quê?
1 | Manutenção e Desenvolvimento de Céu | Ano 1 1: Mês 1 ao 36; Ano 1 7: Proponente; Ano 1 11: Manter a implementação da linguagem atualizada e livre de bugs. Desenvolver novas funcionalidades de tipagem, concorrência e expressividade.; Ano 2 12: O projeto todo depende de uma linguagem expressiva e robusta para que os pesquisadores possam usá-la para a atividade fim do projeto.
2 | Infraestrutura de Hardware | Ano 1 1: Mês 1 ao 6; Ano 1 7: Alunos; Ano 1 11: Adquirir um conjunto de microcontroladores, sensores, transceptores, aparelhos de medição e afins. Testar os componentes com aplicações existentes. Testar os níveis de standby suportados pelos microcontroladores e sensores adquiridos. Realizar medições básicas de consumo de energia.; Ano 2 12: A infraestrutura de hardware deve ser testada e inicialmente avaliada para ser possível a comparação com a nossa proposta em uma etapa posterior.
3 | Infraestrutura de Software Runtime de Ciência de Energia | Ano 1 1: Mês 1 ao 12; Ano 1 7: Proponente; Ano 1 11: Projetar e implementar os mecanismos da linguagem que permitirão que os drivers acionem os modos de standby ótimos a cada momento de execução das aplicações.; Ano 2 12: Esses mecanismos serão a maior contribuição do projeto no que diz respeito à pesquisa em Linguagens de Programação, pois trará suporte transparente e automático de standby para todos os programas.
4 | Infraestrutura de Software Device Drivers | Ano 1 1: Mês 1 ao 24; Ano 1 7: Proponente Alunos; Ano 1 11: Desenvolver drivers específicos para periféricos comuns em IoT: periféricos básicos SPI, I2C, USART; transceptores de rádio nRF24L01, BLE, CC1101; sensores de temperatura, acelerômetro, giroscópio, RFID, etc.; Ano 2 12: Os drivers são a parte mais trabalhosa do projeto pois são necessários para cada novo dispositivo usado nas aplicações. Também são a fronteira entre as aplicações e o sistema de ciência de energia de Céu. Uma vez prontos, poderão ser reusados nas aplicações sem trabalhos extras.
5 | Aplicações com Periféricos Básicos | Ano 1 1: Mês 4 ao 12; Ano 1 7: Alunos; Ano 1 11: Desenvolver aplicações simples em Céu que usem periféricos básicos, tais como comunicação serial e sensores de temperatura, LEDs, etc.; Ano 2 12: Com essas aplicações já será possível avaliar a eficiência energética da nossa proposta, uma vez que poderemos comparar aplicações existentes com as mesmas reescritas em Céu.
6 | Aplicações com Rádio & Protocolos de Rede | Ano 1 1: Mês 7 ao 18; Ano 1 7: Alunos; Ano 1 11: Desenvolver aplicações em rede em Céu que usem periféricos mais complexos, tais como comunicação SPI para transceptores de rádio e também realizem operações que dependam de vários nós.; Ano 2 12: Essas aplicações são mais características de IoT e permitirão uma análise realística da eficiência energética da nossa proposta.
7 | Medição e Avaliação de Consumo Energético | Ano 1 1: Mês 10 ao 24; Ano 1 7: Proponente Alunos; Ano 1 11: A partir do momento que tivermos o sistema de ciência energética da linguagem preparada e algumas aplicações concluídas, poderemos fazer a avaliação de consumo energético das aplicações e concluir se obtivemos bons resultados. Nesse momento também iremos começar a escrever um artigo completo.; Ano 2 12: A maneira mais efetiva de demonstrar os resultados da nossa pesquisa será através de medições de consumo de energia para diversas aplicações. Se os resultados obtidos forem significativamente melhores do que o estado da arte, então a pesquisa poderá ter sucesso.
8-10 | Arquiteturas Complexas | Ano 1 1: Mês 25 ao 36; Ano 1 7: Proponente Alunos; Ano 1 11: Seguir o mesmo plano de trabalho feito para arquiteturas restritas de IoT acima: infraestrutura de hardware, device drivers, aplicações e medições.; Ano 2 12: Se obtivermos sucesso com arquiteturas restritas de IoT, poderemos avançar para arquiteturas complexas que envolvem sistemas operacionais com multitarefa e requisitos mais abrangentes para aplicações.